# Zał. nr 6 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”

- Definicje

- Zamawiający – Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 
87-800 Włocławek;

- Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu; Funkcja Inżyniera Kontraktu obejmuje również funkcje sprawowania nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca robót budowlanych – podmiot, z którym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowy Powiatowego Centrum Zdrowia”;

- SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu;

- Umowa – umowa, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu;

- Kontrakt – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych;

- OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu;

- Inwestycja – realizowane przez Zamawiającego zadanie polegające na Budowie Powiatowego Centrum Zdrowia;

- Kierownik Zespołu – osoba kierująca pracą Inżyniera Kontraktu, w tym zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego;

- Harmonogram rzeczowo – finansowy– szczegółowy harmonogram robót inwestycyjnych podczas realizacji przedmiotu Umowy – zwany dalej harmonogramem.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

Szczegółowy opis przedmiotu Kontraktu, w tym technologie i zakres robót budowlanych, określone zostały w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych.

- Cel zamówienia

Zamawiający powierza Przedstawicielowi Zamawiającego – Inżynierowi Kontraktu, zarządzanie i nadzór nad realizacją Kontraktu, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania zadania:

- w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- zgodnie z:

- wydanym pozwoleniem na budowę,

- wymogami stawianymi przez gestorów przebudowywanych sieci w wydanych warunkach technicznych i uzgodnieniach,

- właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi,

w ustalonym w kontrakcie z Wykonawcą robót budowlanych terminie, aby osiągnąć cel, jakiemu przedsięwzięcie ma służyć.

- Wymogi formalne (w tym procedury realizacyjne i odbiorowe)

- Inżynier Kontraktu:

- zobowiąże się dokonać wszelkich starań by realizacja robót inwestycyjnych, wykonana została zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych i uzgodnionym przez Zamawiającego;

- po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, z wyprzedzeniem 14-dniowym, zawiadomi Zamawiającego o wyznaczonym terminie odbioru końcowego robót inwestycyjnych;

- zobowiąże się do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru końcowego, przekazania Zamawiającemu wykonanej i przekazanej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego, operatu geodezyjnego;

- zobowiąże się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie wszelkich procesów sądowych, postępowań administracyjnych, roszczeń, szkód, kosztów jakiegokolwiek rodzaju związanych z Inwestycją i realizowaną usługą – w przypadku poniesienia przez Zamawiającego lub osoby trzecie szkody w związku z realizowaną Inwestycją i wykonywaną przez Inżyniera usługą, Inżynier zobowiąże się do jej naprawienia (powyższe dotyczy 
w szczególności szkód związanych ze śmiercią, uszkodzeniem ciała lub mienia jakiejkolwiek osoby, wywodzonych z jakiejkolwiek podstawy prawnej);

- (po zakończeniu realizacji robót budowlanych) zobowiąże się do egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych usuwania w okresie gwarancji i rękojmi usterek stwierdzonych w trakcie eksploatacji zbudowanych obiektów;

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu, działającego w imieniu Zamawiającego, będzie należało ponadto:

- (przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do podpisu zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego 
o terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich innych wymaganych niezbędnych dokumentów umożliwiających ich rozpoczęcie, w tym dziennika budowy;

- przekazanie Wykonawcy robót budowlanych frontu robót inwestycyjnych przy współudziale Zamawiającego;

- sprawowanie nad realizacją Inwestycji nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach;

- dokonywanie czynności odbioru robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, 
przy udziale wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, zapewnienie wykonania robót inwestycyjnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, z uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;

- zapewnienie stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne określone w przepisach techniczno-
budowlanych;

- prowadzenie wymaganej dokumentacji w związku z realizacją Inwestycji w zakresie robót inwestycyjnych, zgodnie z właściwymi przepisami;

- zobowiązanie się do współpracy z Wykonawcą w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;

- zapewnienie usunięcia wad ujawnionych w czasie ich realizacji lub w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi;

- Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający i Inżynier Kontraktu dokonają odbioru pogwarancyjnego robót inwestycyjnych. Termin (dzień i godzina) dokonania tego odbioru zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie 
i podpisanie protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Inżynier Kontraktu zobowiąże się do:

- nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących Zamawiającego, pozyskanych w związku z wykonywaniem swoich zobowiązań, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków, w których:

- ujawnienie informacji jest wymagane przez przepisy prawa, w tym jeśli ujawnienia informacji zażądały uprawnione organy państwa lub instytucji unijnych,

- Inżynier ujawnia informacje w celu ochrony przysługujących Inżynierowi praw w ramach postępowań przed sądami lub organami administracji,

- ujawnienie informacji jest konieczne w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz obowiązków informacyjnych związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi;

- poinformowania w imieniu Zamawiającego wszystkich osób fizycznych kierowanych do realizacji przedmiotowej usługi, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane podczas zawierania umowy na przedmiotową usługę, oraz na etapie realizacji tej umowy, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającego,

- przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

- wykonania w imieniu Zamawiającego, na mocy art. 14 RODO obowiązku informacyjnego wobec osób, o których mowa w pkt. 3, przekazując im następującą treść klauzuli informacyjnej:

«Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE 
L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe we Włocławku,. Ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

- dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji umowy,

- przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,

- przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia),

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte;

- dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne 
tak stanowią,

- dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 
w rozumieniu RODO,

- dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji umowy oraz przez okres, w którym Zarządca będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 
z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- ma Pan / Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana / Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

- ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy,

- Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.»

wskazując jednocześnie tym osobom Inżyniera Kontraktu jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zarządca.

- Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania umowy na przedmiotową usługę oraz na etapie realizacji tej umowy będzie wymagać również spełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i 4.

- Inżynier Kontraktu zobowiąże się do wykonania swoich praw, wynikających z umowy 
na przedmiotową usługę, w sposób możliwie jak najmniej utrudniający korzystanie z terenu właścicielowi oraz innym użytkownikom.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru

- Inżynier Kontraktu działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, i wszelkie kontakty z Wykonawcą robót budowlanych, naruszające te interesy lub budzące uzasadnione podejrzenia o ich naruszanie, są zabronione.

- Inżynier Kontraktu nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych robót związanych z realizacją robót budowlanych.

- Inżynier Kontraktu będzie wykonywał czynności przypisane mu w Umowie oraz odpowiednich przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z należytą dbałością, efektywnością, starannością oraz najlepszą wiedzą zawodową.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie uwzględniać zalecenia i uwagi Zamawiającego w związku 
z realizacją Umowy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie monitorować postępy i stan realizacji Kontraktu, 
w zakresie ich zgodności z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zaopiniowanym przez siebie 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem robót inwestycyjnych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązany będzie identyfikować na bieżąco potencjalne ryzyka, zagrożenia 
i obszary problemowe oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze, a także informować Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji Kontraktu, które mogą spowodować istotne opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje, w szczególności skutkować brakiem prawidłowej realizacji Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem Kontraktem w zakresie obejmującym w szczególności:

    - przekazywanie Zamawiającemu, w oparciu o harmonogramy realizacji informacji niezbędnych do aktualizowania szczegółowego harmonogramu robót inwestycyjnych;

    - bieżącą kontrolę i potwierdzanie poprawności wydatków poniesionych w ramach Kontraktu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji Kontraktu, w tym:

      - analizę stopnia zaawansowania realizacji Kontraktu wraz z potwierdzeniem zasadności płatności dla Wykonawcy robót budowlanych (z uwzględnieniem zapisów Kontraktu dotyczących podwykonawców), sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,

      - weryfikację kosztorysów i harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionych przez wykonawcę,

      - kontrolę prawidłowości wystawianych faktur pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

      - sprawdzenie, o którym mowa w ust b i c zostanie wykonane w ciągu 3 dni roboczych,

      - wyliczenia ewentualnych kar umownych dla Wykonawcy robót budowlanych, sporządzanie uzasadnienia na piśmie i przedkładanie dokumentów Zamawiającemu;

    - sporządzanie sprawozdań;

    - sporządzanie harmonogramu wydatków w ramach Kontraktu na kolejne okresy (miesięczne 
i kwartalne lub w innym okresie określonym przez Zamawiającego) z wyjaśnieniem ewentualnych rozbieżności względem harmonogramu realizacji Kontraktu;

    - wsparcie Zamawiającego (poprzez doradztwo i raportowanie stanu realizacji Kontraktu, 
w zakresie technicznym i finansowym) w końcowym rozliczeniu Kontraktu;

    - sporządzenie i przekazanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania końcowego po zakończeniu Kontraktu;

    - przygotowanie niezbędnych dokumentów przekazania–przyjęcia środków majątkowych – PT,OT;

    - przedstawianie na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Kontraktu w wyznaczonym przez niego terminie.

- W ramach zadań związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do:

    - pobytu na budowie minimum 3 razy w tygodniu;

    - pełnienia czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym z Kontraktu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót (pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonania budowy/robót budowlanych);

    - kontroli jakości wbudowywanych materiałów i jakości robót oraz zlecania kontrolnych badań pomiarowych i laboratoryjnych wskazanych (a w razie potrzeby również niewskazanych) 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do świadczenia usług doradczych Zamawiającemu 
we wszystkich sprawach związanych z Kontraktem oraz zobowiązany będzie przedstawiać 
na piśmie propozycje rozwiązań  i działań wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do opiniowania wniosków Wykonawcy robót budowlanych o zmianę Kontraktu i do przedstawiania swojej opinii wraz z uzasadnieniem na piśmie. Inżynier Kontraktu będzie przedstawiał opinię na dwa dni przed upływem terminu, w którym swoją opinię ma przedstawić Zamawiający.

- Na wniosek Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do przedstawienia 
opinii dotyczącej zmiany Kontraktu w zakresie określonym przez Zamawiającego oraz 
do przygotowywania protokołu konieczności i projektu zmiany Kontraktu.

- W przypadku sporów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, w tym sporów sądowych Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestniczenia w ich rozwiązaniu, w tym 
do przygotowywania pism, opinii, wniosków, komentarzy.

- W ramach ceny ryczałtowej Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do wykonania wszystkich czynności, które są niezbędne do osiągnięcia celu Umowy i kontraktu, także tych, które nie zostały wyszczególnione w Umowie, a są niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu Umowy 
i przedmiotu Kontraktu.

- W ramach promocji zamówienia objętego Kontraktem Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 
do bieżącego przygotowywania dokumentacji fotograficznej zamówienia objętego Kontraktem 
oraz (na wniosek Zamawiającego) sporządzania na piśmie danych dla celów informacyjnych, komunikatów w formie pisemnej i w wersji elektronicznej dotyczących postępów w zakresie realizacji Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych 
przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli, oraz zapewnienia (w zakresie swoich kompetencji) realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

- W przypadku odstąpienia od Kontraktu lub wypowiedzenia Kontraktu, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do rozliczenia Kontraktu.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu przy realizacji przedmiotu zamówienia

Inżynier Kontraktu, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji ustali z Wykonawcą robót budowlanych rodzaj dokumentów i sposoby ich obiegu.

Inżynier Kontraktu wraz z Zamawiającym wprowadzi Wykonawcę robót budowlanych na teren budowy (sporządzi protokół przekazania placu budowy).

            - W zakresie realizacji robót budowlanych przez ich Wykonawcę:

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do:

  - kontrola postępu prac wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i egzekwowanie od wykonawcy terminowego wykonania tych prac,

  - udziału w opracowywaniu założeń i harmonogramów realizacji dostaw oraz robót budowlanych,

  - nadzoru nad realizacją robót budowlanych, dostawą i instalacją urządzeń technicznych,

  - koordynacji realizacji robót budowlanych, prac montażowo-instalacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy istniejącej infrastruktury,

  - udziału w odbiorach ilościowych i jakościowych dostaw oraz robót budowlanych, w tym opracowywania rekomendacji w tym zakresie,

  - udziału w opracowaniu założeń i harmonogramów realizacji badań i sprawdzeń,

  - oceny i nadzoru nad przestrzeganiem procedur zapewnienia jakości realizowanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - udziału w badaniach i sprawdzeniach;

- Inżynier Kontraktu będzie upoważniony i zobowiązany do:

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem,

- dostępu do wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, składowane, przygotowywane do realizacji Kontraktu, wbudowywane lub montowane,

- prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz instalowanych urządzeń i wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, włącznie ze spisywaniem stosownych protokołów z odbiorów robót zanikających lub robót ulegających zakryciu, bądź odbiorów przejściowych (włącznie 
z dokumentacją fotograficzną),

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym na każdym etapie realizacji Kontraktu,

- monitorowania postępu prac podczas realizacji Kontraktu poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem na każdym jego etapie,

- wydawania opinii w sprawie zastosowania materiałów zamiennych i wykonywania robót zamiennych bądź dodatkowych,

- analizowania konieczności wprowadzania zmian do Kontraktu, pod względem technicznym i zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  przedstawiania propozycji rozwiązań w związku z potencjalnymi zmianami oraz wystawiania i wyceny poleceń zmian w porozumieniu i po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego,

- weryfikowania  dokumentacji  sporządzanych  przez  Wykonawcę robót budowlanych 
w przypadku uwag o nieprawidłowościach uzasadnionych opinią lub ekspertyzą innych podmiotów zatwierdzających dokumentację (w sprawozdaniu za okres, w którym wystąpiła informacja o nieprawidłowościach należy dokonać zapisu wraz ze wskazaniem sposobu rozwiązania),

- kontroli wykonanych dostaw, usług i robót budowlanych oraz powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych 
do wykonania poprawek,

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad,

- przygotowania się do odbiorów przejściowych i końcowego robót budowlanych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorach tych robót,

- poświadczenia terminu zakończenia robót budowlanych,

- wydawania poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa realizacji robót budowlanych (zgodnie z harmonogramem realizacji Kontraktu),

- Inżynier Kontraktu, gdy wystąpi taka konieczność, będzie zobowiązany do:

- wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

- przeprowadzania niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta,

- przedstawiania Zamawiającemu zasad zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 
w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- przedstawiania Zamawiającemu propozycji zmiany terminów realizacji Kontraktu.

- Inżynier Kontraktu będzie sugerował Zamawiającemu jakie decyzje podjąć odnośnie:

  - dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji poszczególnych prac 
na każdym etapie realizacji Kontraktu,

  - zatwierdzenia technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - wstrzymania prac prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami Kontraktu.

            - W zakresie rozliczenia inwestycji Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do:

- dokonywania wraz z Zamawiającym odbiorów robót zanikających lub robót ulegających zakryciu oraz odbiorów eksploatacyjnych i częściowych bezzwłocznie, jednak nie później 
niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia,

- sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i końcowego w terminie nie dłuższym niż 10  dni roboczych od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę robót budowlanych,

- rozpoczęcia odbiorów częściowych i końcowego w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru,

- zakończenie odbiorów częściowych następuje niezwłocznie, końcowego w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru z zastrzeżeniem  przypadku odmowy przyjęcia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót objętych odbiorem,

- przekazania Zamawiającemu rozliczenia końcowego Kontraktu nie później niż w dniu podpisania ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedmiotu Kontraktu,

- dokonania akceptacji lub zgłoszenia zastrzeżenia do przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych rozliczenia przedmiotu Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego dostarczenia,

- przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad i usterek w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu – kadra pracownicza

- Do realizacji Umowy Inżynier Kontraktu skieruje osoby wyszczególnione w SIWZ, tj. Kierownika Zespołu, Inspektorów nadzoru inwestorskiego branż (specjalności):  konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sanitarnej,  telekomunikacyjnej, elektrycznej, geodezji oraz geologii, a także inne osoby jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

- Dla uniknięcia opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku nieobecności jakiekolwiek osoby z listy personelu wskazanego do wykonania zamówienia (wynikającej z okresu urlopu lub choroby) Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo wraz z podaniem kwalifikacji i zakresu pełnionego zastępstwa, zaproponowane będzie uprzednio na piśmie w celu zaaprobowania przez Zamawiającego.

- Minimalne obowiązki członków zespołu Inżyniera Kontraktu:

| Lp. | Specjalność kadry | Minimalne obowiązki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik Zespołu | - bezpośredni kontakt i współpraca z Zamawiającym; - koordynacja realizacji Kontraktu oraz zapewnienie prawidłowego nadzoru nad realizacją Kontraktu przez personel Inżyniera Kontraktu; - zapewnienie prawidłowej komunikacji i współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w sposób gwarantujący terminowe przekazywanie informacji, danych, dokumentów i dokumentacji; - bieżąca kontrola postępu prac w celu utrzymania zgodności Kontraktu z przyjętym harmonogramem realizacji; - bieżące wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu ryzykiem i zmianami w Kontrakcie, w tym utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka oraz wypracowywanie działań zaradczych i naprawczych, a także przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu; - bieżące monitorowanie działań Inżyniera Kontraktu i informowanie na piśmie Zamawiającego o wynikach monitorowania działań Wykonawcy robót budowlanych (przedstawianie informacji o zakresie wykonanego Kontraktu, terminach, rozliczeniach rzeczowo-finansowych, zagrożeniach w realizacji Kontraktu); - bieżące doradztwo w zakresie związanym z realizacją Kontraktu; - współpraca z właściwymi organami, podmiotami, służbami, właścicielami (zarządzającymi) nieruchomościami w zakresie realizacji Umowy i Kontraktu; - przygotowywanie informacji dla prasy i mediów w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego; - bezpośredni nadzór nad realizacją dostaw przez Wykonawcę robót budowlanych, świadczenie przez niego usług i wykonanie robót budowlanych; - weryfikacja dokumentacji projektowej; - wydawanie pisemnych opinii dotyczących realizacji Kontraktu. |
| 2. | Inspektorzy nadzoru w poszczególnych specjalnościach | - bezpośredni nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi oraz związanymi z nimi usługami i dostawami; - weryfikacja dokumentacji projektowej; - wydawanie opinii na piśmie. |

UWAGA: Oprócz minimalnych obowiązków, o których mowa powyżej, na członkach zespołu Inżyniera Kontraktu ciążą ponadto pozostałe obowiązki wynikające z treści SIWZ, Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami oraz przywołanych w nich przepisów branżowych i szczególnych.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu – Biuro (stanowisko pracy)

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do zorganizowania Biura na terenie budowy i jego utrzymywania w okresie realizacji inwestycji. Biuro musi być oznakowane 
na zewnątrz poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej z danymi Inżyniera Kontraktu i informacją 
o przedmiocie działania Biura.

- Koszty organizacji Biura, jego wyposażenia, bieżącego utrzymania, koszty mediów ponosi Inżynier Kontraktu (koszty te Inżynier Kontraktu wliczy do wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji Umowy).

- Biuro musi być wyposażone przez Inżyniera Kontraktu w sprzęt biurowy, komputerowy 
i telekomunikacyjny zapewniający prawidłową pracę jego personelu.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu – Narady koordynacyjne (rada budowy)

      - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do organizacji co najmniej raz w tygodniu narad koordynacyjnych (w tym spotkań o charakterze rad budowy) dotyczących postępu realizacji Kontraktu. W naradach musi brać udział personel Inżyniera Kontraktu , Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych właściwi dla przedmiotu narady. Naradom przewodniczyć będzie Kierownik Zespołu.

      - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do powiadamiania Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych o terminie i miejscu narady co najmniej pocztą elektroniczną (z możliwością przesłania faksu).

      - Z każdej narady Inżynier Kontraktu będzie sporządzał protokół zawierający co najmniej ustalenia mające na celu zapewnienie należytego wykonania Umowy i prawidłowej realizacji Kontraktu. 
Do protokołu dołączana będzie lista obecności osób uczestniczących w naradzie.

      - W terminie do 3 dni roboczych od zakończenia narady Inżynier Kontraktu prześle pocztą elektroniczną projekt protokołu do uzgodnienia Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych, którzy zobowiązani są zgłosić swoje uwagi w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu protokołu.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu – Sprawozdania

            - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdań na zasadach i w terminach określonych poniżej.

            - Sprawozdania miesięczne:

- Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji Umowy będzie sporządzał sprawozdania miesięczne w terminie do 5 dni po zakończeniu miesiąca za który sprawozdanie jest sporządzane i przedkładał je Zamawiającemu na piśmie oraz prześle je pocztą elektroniczną;

- Sprawozdanie miesięczne musi zawierać:

- informacje z postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji Umowy,

- informacje o powstałych problemach,

- plan robót na kolejne miesiące,

- aktualne zaawansowanie finansowe oraz prognozę wydatków na kolejne miesiące,

- dokumentację fotograficzną postępu robót,

- wykaz zmian z podaniem ich wartości;

- Sprawozdanie przejściowe

- Inżynier Kontraktu przeprowadzi symulację rzeczowo – finansową realizacji zadania (sprawozdanie przejściowe) po wykonaniu około 50% zakładanych robót budowlanych, określającą między innymi ewentualne przewidywane zagrożenie terminu wykonania zadania; Inżynier Kontraktu przedłoży sprawozdanie przejściowe Zamawiającemu na piśmie oraz 
prześle je pocztą elektroniczną;

- Sprawozdanie przejściowe musi zawierać:

  - informacje z postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji Kontraktu,

  - informacje o powstałych problemach,

  - symulację rzeczowo-finansową na pozostały do wykonania zakres robót, w tym prognozę wydatków na pozostały do wykonania zakres robót, z uwzględnieniem przewidywanych robót nie objętych umową na roboty budowlane, a które okażą się konieczne do wykonania,

  - informację o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia przewidywanym zagrożeniom.

- Sprawozdanie techniczne:

- W przypadku wystąpienia problemów technicznych, tj. gdy w trakcie realizacji Kontraktu wystąpią istotne zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu przygotuje sprawozdanie techniczne, które przedłoży Zamawiającemu na piśmie oraz prześle pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie uzasadniające sporządzenie sprawozdania.

- Sprawozdanie techniczne musi zawierać:

- założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych (i innych zmian) mających związek lub wpływ na opisywane problemy techniczne,

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku 
do oryginalnych rozwiązań,

- rysunki lub szkice pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych, dotyczących przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowej,

- informację finansową.

- Sprawozdanie końcowe

- Inżynier Kontraktu w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu Kontraktu przygotuje 
i przekaże Zamawiającemu na piśmie oraz prześle pocztą elektroniczną sprawozdanie końcowe;

- Sprawozdanie końcowe ma zawierać podsumowanie sprawozdań miesięcznych i sprawozdań technicznych oraz zawierać podsumowanie czynności wykonanych w związku z realizacją Kontraktu;

- Sprawozdanie końcowe musi zawierać w szczególności:

- opis Kontraktu, czas realizacji, wynagrodzenie, zmiany w zakresie przedmiotu Kontraktu, terminów realizacji, wynagrodzenia,

- wykaz wykonanych prac, dostaw, usług, robót budowlanych zgodnie z ich chronologicznym postępem,

- informację na temat wykonania poszczególnych głównych elementów prac, dostaw, usług, robót budowlanych,

- informację na temat osiągniętej jakości przedmiotu Kontraktu odrębnie dla dostaw, usług, robót budowlanych,

- informację finansową dotyczącą wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych,

- końcowe rozliczenie rzeczowo-finansowe Kontraktu,

- uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu i Umowy.

- Zamawiający do 7 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania może wnieść do niego uwagi, wystąpić do Inżyniera Kontraktu z wnioskiem o zmianę, złożenie wyjaśnień, dodatkowych opinii, analiz.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do wprowadzenia uzasadnionych zmian, złożenia wyjaśnień, dodatkowych opinii, analiz w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego (przesłanego pocztą elektroniczną lub faksem). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu – odbiór końcowy, usuwanie wad, przeglądy gwarancyjne

      - Inżynier Kontraktu w terminie 10 dni roboczych od dokonania odbioru końcowego przedmiotu Kontraktu zobowiązany będzie do sporządzenia na piśmie i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu Kontraktu wraz 
z określeniem zakresu tych przeglądów.

      - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do udzielania porad Zamawiającemu, przygotowywania wyjaśnień, opinii, analiz, dokumentacji, w związku z kontrolami  przeprowadzanymi przez podmioty uprawnione do kontroli realizacji Kontraktu oraz będzie dokonywać niezbędnych korekt dokumentów, w tym końcowego rozliczenia Kontraktu. Ww. obowiązki Inżynier Kontraktu wykona w terminie 
7 dni od dnia otrzymania pisma od Zamawiającego – również przekazanego drogą elektroniczną 
lub przesłanego faksem. Zamawiający wyznaczy inny termin niż wyżej określony, jeżeli będzie to wynikać z obowiązków nałożonych przez podmiot kontrolujący, czy też w innym terminie umożliwiającym spełnienie warunków dotyczących rozliczeń.

      - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do współorganizowania wraz z Zamawiającym 
oraz uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu Kontraktu oraz do przestawiania swoich uwag, zaleceń, opinii, wytycznych na piśmie.

      - Z każdego przeglądu gwarancyjnego Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie sporządzić sprawozdanie. Sprawozdanie należy sporządzić w terminie do 7 dni od zakończenia czynności przeglądu gwarancyjnego.

      - Inżynier Kontraktu będzie nadzorował prace wykonawcy robót budowlanych związane 
z usuwaniem wad i usterek, wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia tych robót, będzie również nadzorował przeprowadzenie badań kontrolnych wymaganych w dokumentacji technicznej.

      - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestniczenia w odbiorach robót budowlanych związanych z usuwaniem wad i usterek, także poza odbiorami i przeglądami wyznaczonymi harmonogramem realizacji Kontraktu, które to odbiory i przeglądy zwoła Zamawiający w razie wystąpienia takiej konieczności. Postanowienia ustępów 2- 5 stosuje się odpowiednio.

      - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych 
przez nadzór budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz zapewnienia realizacji ustaleń 
i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

- Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za zarządzanie, nadzorowanie, rozliczanie i administrowanie realizacją Umowy zgodnie z powyższym szczegółowym opisem obowiązków i upoważnień.

- Załączniki

Dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ na zadanie „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:

https://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info/zp-272-1-33-2020-budowa-powiatowego-centrum-zdrowia/