Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR 273.1.33/…/2021

zawarta w dniu .......................................... r. we Włocławku,

pomiędzy:

Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,

NIP:  888-311-57-91,

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

-

-

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu -

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą ....................................... z siedzibą w ................................................ działającą na podstawie

............................................................................................................................................................ zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

-

…………………………………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej łącznie Stronami i pojedynczo Stroną ,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia związane z realizacją zadania pn.:„Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”, zwane dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Robotami”.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- dokumentacją projektową (Dokumentacja), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- kosztorysami ofertowymi Wykonawcy (Kosztorys), stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

- harmonogramem rzeczowo-finansowym (Harmonogram), stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

- złożoną przez Wykonawcę ofertą (Oferta), stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

- obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Wykonawca oświadcza, że przy zachowaniu należytej staranności przynależnej profesjonalnemu przedsiębiorcy budowlanemu:

- zapoznał się ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 2 niniejszej umowy, a także wszelkimi projektami, planami i innymi dokumentami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia, informacjami o nieruchomościach sąsiadujących z nieruchomością, na której ma być wykonany Przedmiot zamówienia;

- dokonał szczegółowej oceny (w tym oględzin) nieruchomości, na której ma być wykonany Przedmiot zamówienia (teren budowy) wraz z jej otoczeniem i zdaje sobie sprawę z warunków fizycznych i wszelkich ograniczeń odnoszących się do miejsca realizacji Przedmiotu zamówienia;

- zbadał wszelkie inne okoliczności i uwarunkowania o charakterze ogólnym, miejscowym, publicznym lub prywatnym, związane lub mogące się wiązać z realizacją przedmiotu zamówienia,

- w związku, z czym posiada pełną i aktualną wiedzę na temat warunków realizacji przedmiotu zamówienia, jaką powinien posiadać profesjonalny przedsiębiorca podejmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonania Robót budowlanych przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności specyficznych dla wykonania Przedmiotu zamówienia, które to warunki i okoliczności istnieją w dacie zawarcia niniejszej umowy lub których późniejsze zaistnienie Wykonawca powinien przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i nie może powoływać się skutecznie wobec Zamawiającego na fakt istnienia jakichkolwiek okoliczności natury faktycznej lub prawnej, które mają wpływ na wykonywanie przedmiotu zamówienia, a o których Wykonawca wiedział lub mógł się dowiedzieć lub przewidzieć ich późniejsze wystąpienie, przy zachowaniu wspomnianego wyżej wzorca staranności.

W szczególności w przypadku wystąpienia przebicia hydrologicznego dna wykopu przez podczas Robót przez wodę gruntową znajdującą się w drugim horyzoncie wód gruntowych o ciągłym napiętym zwierciadle Wykonawca po potwierdzeniu zaistniałego zjawiska przez Inspektora Nadzoru wykona niezbędne prace inżynieryjne celem niwelacji skutków powstałego zjawiska na własny koszt bez prawa żądania zwrotu kosztów od Zamawiającego, chyba, że przebicie nastąpiło pomimo prowadzenia robót przy dołożeniu należytej staranności przez Wykonawcę.

- Roboty prowadzone będą w oparciu o Decyzję pozwolenia na budowę nr 296/20 wydaną przez Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2020 r.

- Zamawiający zakłada przystąpienie do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu II etapu Robót. Roboty prowadzone w ramach III etapu, prowadzone będą przy obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.

§ 2

Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 3

Etapowanie Robót

Zamawiający przewiduje III etapy wykonywania Robót (Etap/Etapy):

  - I etap –wykonanie w stanie surowym budynku kubaturowego zgodnie z dokumentacją projektową dla obydwu etapów, określonych w tym projekcie wraz z niezbędną infrastrukturą doziemną - do dnia 
15 grudnia 2021 r.

  - II etap – wykonanie obiektu kubaturowego w zakresie wynikającym z pierwszego etapu dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w tym zakresie; wykonanie pełnej infrastruktury w części od ul. K. St. Wyszyńskiego, w tym drogi pożarowej – do dnia 30 września 
2022 r.

  - III etap – wykonanie wszystkich pozostałych prac wynikających z Dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie – do dnia 30 czerwca 2023 r.

z zastrzeżeniem, iż szczegółowy zakres prac dla każdego z 3 etapów i  ich  wartość   oraz  czynności wymaganych od Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu zamówienia określa Harmonogram uwzględniający  regulację   zawartą   w  § 6 ust. 1. Przygotowany przez Wykonawcę Harmonogram należy uzgodnić  z Zamawiającym na 7 dni przed zawarciem umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu zamówienia wyniesie brutto: ………….…………zł. (słownie: ………………………………………………………….………………….),

w tym VAT: ….. (…%) ………………zł. (słownie: …………..………………………….………………….),

netto: ………………………………... zł. (słownie: …………..………………………….………………….),

zwane dalej  Wynagrodzeniem.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostanie niezmienne w okresie ważności niniejszej umowy.

- Podstawą do określenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilości robót wynikające z tej Dokumentacji. Przedmiar robót, o którym mowa w SIWZ ma charakter pomocniczy.

- Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek od towarów i usług (VAT), koszt pracy z tym zastrzeżeniem, że jego wartość przyjęta w Ofercie nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. 2020 r. poz. 2207), koszt wszelkich robót przygotowawczych, koszt prac związanych z zabezpieczeniem placu budowy (Plac budowy), koszt prac porządkowych, koszt zagospodarowania Terenu, koszt utrzymania dróg dojazdowych do Terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza  budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty napraw, koszty dostawy i montażu fabrycznie nowego wyposażenia i urządzeń (m.in. klimatyzacja, urządzenia AKPiA, elementy sieci, w tym informatycznej, windy, biała armatura), koszt przeprowadzenia dla przedstawicieli Zamawiającego pełnego szkolenia w zakresie uruchomienia i pracy zamontowanych urządzeń i wyposażenia, koszty nasadzeń, dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty nadzoru archeologicznego i archeologa, jeżeli będzie niezbędny, nadzór hydrogeologiczny, jeżeli będzie wymagany, uprzątnięcie i doprowadzenie Terenu budowy do możliwości prowadzenia Robót w sytuacji odkryć, znalezisk niewybuchów, niewypałów, koszty uzgodnień z UDT, koszty związanie z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, koszty serwisu w okresie gwarancji i rękojmi, koszty gwarancji i rękojmi.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia.

§ 5

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę,

- przekazanie Wykonawcy Dokumentacji,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb Placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego Robót,

- uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,

- dokonanie odbioru Przedmiotu zamówienia i zapłata Wynagrodzenia,

- udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy celem uzyskania w imieniu Zamawiającego i dla Zamawiającego decyzji o pozwoleniach na użytkowanie.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- wykonanie Robót, stanowiących Przedmiot zamówienia, zgodnie z Dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów p.poż. i poszanowaniem mienia,

- zapewnienie na czas trwania Robót kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) [  u.p.b. ]  oraz złożenie do Zamawiającego oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy/kierownika robót,

- opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. z 2003 r. poz. 120, 1126)  w dniu zawarcia niniejszej umowy,

- opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji programu zapewnienia jakości  na budowie, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją w dniu zawarcia niniejszej umowy,

- nadzór i przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.,

- dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza Terenu budowy, ochrona mienia zaplecza i Terenu budowy oraz jego użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jeśli będzie taka potrzeba,

- utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na Plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

- naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych działań lub zaniechań,

- naprawienie na własny koszt po zakończeniu Robót ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych oraz innych szkód wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót elementów nieobjętych ich zakresem oraz terenu przyległego do Terenu budowy,

- uporządkowanie terenu po wykonanych Robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia [  Odbiór  końcowy  ] ,

- prowadzenie Robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba,

- niezwłoczne, pisemne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiającego o wykonaniu Robót zanikających, celem dokonania ich odbioru przez Zamawiającego,

- informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- dostarczenie do odbiorów częściowych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności na materiały wbudowane przez Wykonawcę,

- uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego dotyczących realizacji Przedmiotu umowy,

- zgłoszenie wykonania robót do odbioru wraz z przedłożeniem wszelkich dokumentów odbiorowych, w tym w szczególności: atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wyników pomiarów, badań oraz innych dokumentów wymaganych przez inspektorów nadzoru niezbędnych do uzyskania dla Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,  dokument z zagospodarowania odpadów. Wykonawca działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji Robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,

- zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji w porozumieniu z Zamawiającym;

- przeprowadzenie praktycznego przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, 
w zakresie niezbędnym do użytkowania budynku, w wymiarze określonym przez Zamawiającego, zgodnie z opracowaną instrukcją użytkowania budynku;

- przygotowania instrukcji użytkowania budynku, która powinna zawierać 
w szczególności harmonogramy przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych koniecznych do przeprowadzania w okresach i w sposób zgodny z instrukcjami przygotowanymi przez producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. Instrukcja powinna być podzielona na całości branżowe, zgodnie ze spisem projektów w dokumentacji wykonawczej oraz zawierać niezbędne rysunki, plany i schematy instalacji i urządzeń;

- przygotowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, 
o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej 14 (czternaście) dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego;

- w razie konieczności, opracowania instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

- przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, i jej zmian w  trybie  przewidzianym  w    ustawie Pzp,

- przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

- aktualizacja Harmonogramu na wniosek Zamawiającego;

- przed rozpoczęciem każdego etapu robót - przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez nadzór inwestorski i nadzór autorski zestawienia materiałów, ich próbek i wzorów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania, wraz z podaniem producenta oraz szczegółową charakterystyką materiałów, wyrobów i urządzeń wykazującą zgodność z projektem, według wzoru wniosku o zatwierdzenie materiału, wyrobu, urządzenia, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy i oświadczeniem o zgodności z dokumentacją techniczną. W przypadku zgody Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia bez zbędnej zwłoki,

- zgłoszenia gestorom sieci zamiaru wykonania przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, przyłączy elektroenergetycznych oraz przyłączy telekomunikacyjnych,

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a    ustawy  Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisu  art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).  Dla  uniknięcia    wątpliwości   cytuje  się, iż   „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” dotyczących:

- robót przygotowawczych, rozbiórkowych, instalacyjnych, wykończeniowych, montażowych wykonywanych przez pracowników fizycznych.

Dla udokumentowania oraz w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wraz z imiennym wykazem osób zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu zamówienia zawierającym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika a także określenie czynności, jakie będzie  ta osoba wykonywać przy  realizacji Przedmiotu  zamówienia.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej;

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania  swoim  staraniem  i  na  swój  koszt. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania Odbioru końcowego

- Zamawiający nie przekaże Terenu budowy do czasu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt   2  i  pkt  4  Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania  Przedmiotu zamówienia.

§ 6

Rozliczenie i fakturowanie

- Strony postanawiają, że rozliczenie wykonania Przedmiotu zamówienia nastąpi 6  (słownie: sześcioma) fakturami: 5 (słownie: pięcioma) fakturami przejściowymi oraz 1 (słownie: jedną) fakturą końcową - złożonymi zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną:

  - fakturowanie przejściowe - rozliczenie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% całości Wynagrodzenia:

- wykonawca może wystawić w czasie realizacji każdego z etapów, o których mowa w  § 3 - po 2 faktury przejściowe z zastrzeżeniem ust. 1, za wykonane Roboty. Płatność faktury przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołów odbioru częściowego, w terminie do 30 dni od dnia jej skutecznego   doręczenia  Zamawiającemu;

- wysokość płatności, z zastrzeżeniem pkt 2) w każdym roku realizacji Przedmiotu zamówienia   zamykać się będzie kwotami:

- płatność do kwoty 1/3 wartości Oferty brutto – za I etap

- płatność do kwoty 1/3 wartości Oferty brutto – za II etap

- płatność do kwoty 1/3 wartości Oferty brutto – za III etap

- fakturą końcową – 10% całości Wynagrodzenia -  wystawioną po dokonaniu Odbioru Końcowego.

- Rozliczenie końcowe nastąpi jednorazowo fakturą końcową płatną w terminie do 30 dni od dnia jej skutecznego  doręczenia   Zamawiającemu  na podstawie protokołu Odbioru końcowego.

- Do protokołu Odbioru Końcowego o którym mowa w  ust. 2, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych, w tym dokumenty, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt 17  oraz dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i pkt 3.

- Do faktur należy załączyć (w przypadku faktury składanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczyć do Zamawiającego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej) protokoły odbioru częściowego oraz dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 i pkt 3.

- Termin, o którym mowa w ust. 2  rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek i  okoliczności:

  - przeprowadzenie przez Zamawiającego Odbioru Końcowego zakończonego sporządzeniem protokołu odbioru końcowego, do którego Wykonawca dołączył komplet dokumentów odbiorowych, w tym dokumenty, o których mowa w  ust. 3,

  - oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszelkich płatności wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców i przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom potwierdzające, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

  - przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy Wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 w stosunku, do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 niniejszej umowy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni  roboczych od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku gdy Zamawiający  poweźmie   uzasadnione  wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia  może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  [ k.c ] , jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w treści § 6 ust. 12 pkt 3 niniejszej umowy, wynosi do 21 dni.

- Faktura złożona w formie pisemnej będzie wystawiona na:

- Nabywcę: Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP: 888-311-57-91

- Odbiorca/Płatnik: Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna być przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

Nazwa skrzynki: Starostwo Powiatowe we Włocławku

Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 8882403080

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

- W przypadku, o którym mowa w  ust. 19, Zamawiający dokona zwrotu Wykonawcy, faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

- Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, będzie w sytuacji, opisanej w  ust. 19, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że będą realizować płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

- Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 7

Odbiór Robót

- Komisyjne odbiory wykonanych Robót zanikających przeprowadzane będą przez inspektora nadzoru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze  od dnia, w którym Wykonawca dokonał Zamawiającemu zgłoszenia ich wykonania.

- Komisyjny Odbiór końcowy, zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych  od dnia, w którym Wykonawca dokonał Zamawiającemu zgłoszenia ich wykonania, oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru przez Zamawiającego

- Komisyjny Odbiór końcowy, o którym mowa w  ust. 2, zostanie potwierdzony sporządzeniem protokołu odbioru końcowego Robót, podpisanym przez  należycie   umocowanych   przedstawicieli Stron.

- Wyłącznie protokół odbioru końcowego robót budowlanych stanowi podstawę wypłaty wykonawcy Wynagrodzenia, rozpoczyna bieg zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 
§ 16 ust. 2 niniejszej umowy oraz rozpoczyna bieg gwarancji i rękojmi, o której mowa w § 14 niniejszej umowy.

§ 8

Wady

- Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych Robót wyłącznie w przypadku stwierdzenia wad istotnych do czasu usunięcia wad. W przypadku stwierdzenia jedynie wad nieistotnych strony podpiszą protokół odbioru końcowego, do którego załączona zostanie lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - obniżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia  zgodnie z przeznaczeniem,

    - odstąpić od niniejszej umowy lub żądać wykonania Przedmiotu zamówienia po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia siłami własnymi/przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§ 10

Podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na Roboty, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlane.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                      w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców (  dalszych  podwykonawców  ) .

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części  Przedmiotu  zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§ 11

Nadzór i kierowanie Robotami

- Osobą upoważnioną do kontaktów:

- z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel.: ……………………………….;

- z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel.: ……………………………… .

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru z uprawnieniami w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

- inżynieryjnej drogowej.

- Wykonawca ustanawia:

  - kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w osobie: ………………….; nr tel.: …………………….. ; upr. bud. nr:……………;

  - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie: …………… ; nr tel.: ………………………….. ; upr. bud. nr: ………………………………… ;

  - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie: …………………… ; nr tel.: ………………………….. ; upr. bud. nr: ………………………………………………………………… ;

  - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie: ……………………; nr tel.: ………………..; upr. bud. nr: …………………………………………… ;

  - kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: …………………… ; nr tel.: ………………………….. ; upr. bud. nr: ………………………………… .

§ 12

Teren budowy

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować Teren budowy, w tym zaplecze budowy, w szczególności poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych Robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i dozorować Teren budowy w czasie prowadzenia Robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Teren budowy i wykonywanych robót od momentu jego przejęcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi Robotami.

§ 13

Ubezpieczenie Terenu budowy

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia Teren budowy, robót budowlanych, rzeczy, materiałów i urządzeń, związanych bezpośrednio z wykonywaniem Robót, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW).

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- Teren budowy, Roboty, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem Robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzoną działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca, jak również podwykonawcy, są zobowiązani do przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujący czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyższym zakresie odpowiadające wymogom określonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich opłacenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

- Brak ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na Przedmiot zamówienia na okres …….... lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru II Etapu oraz Odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 4. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg osobno dla II Etapu i III Etapu (o których mowa w § 3 pkt 2 i 3) po dokonaniu odbioru danego Etapu.

- Wykonawca udziela gwarancji na:

- wbudowane materiały oraz elementy, oraz

- zamontowane urządzenia, oraz

- dostarczone wyposażenie,

w  zakresie  określonym  w   Dokumentacji  i w  Ofercie na okres określony m.in. w kartach gwarancyjnych producentów, jednakże nie krótszy niż 24 miesiące, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania protokołu Odbioru II Etapu oraz protokołu Odbioru końcowego (III Etapu), o którym mowa w § 7 ust. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu przeprowadzenia komisyjnego Odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane Roboty, wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia, dostarczone wyposażenie oraz wykonane nasadzenia są wolne od wad.

- W przypadku stwierdzenia wad w:

- wbudowanych materiałach oraz elementach, oraz

- zamontowanych urządzeniach, oraz

- dostarczonym wyposażeniu,

Wykonawca zobowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego – do ich naprawy jeżeli jest możliwa lub wymiany na wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia oraz dostarczone wyposażenie wolne od wad jeżeli naprawa nie jest możliwa.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Strony ustalają, że w każdym roku obowiązywania gwarancji, wspólnie będą dokonywać (w uzgodnionym terminie) przeglądów gwarancyjnych w celu ustalenia występowania wad, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 15

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

    - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów określonych zgodnie   z   zapisami  § 2 i § 3 niniejszej umowy;   dla  uniknięcia    wątpliwości    ustala  się, iż   Zamawiający     będzie  miał  prawo    do  naliczenia  kary  umownej   za   zwłokę w  terminowym  zakończeniu   poszczególnych  etapów, o  których  mowa  w  § 3   z  uwzględnieniem    zapisów  odnoszących  się    do  Harmonogramu,

    - za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w Przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji, w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

    - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10% Wynagrodzenia,

    - z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 10% Wynagrodzenia,

    - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności,

    - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,05% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, w wysokości w wysokości 500 zł za każdy dzień   zwłoki od dnia jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości w wysokości 500 zł. za każdy dzień  zwłoki od dnia jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w treści § 10 ust. 9,

    - w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści § 16 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 1% Wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w treści § 16 ust. 6,

    - za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 29) umowy w wysokości 500 zł. za każdy dzień zwłoki .

    - za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom -   500 zł dziennie za każdy dzień pracy takiego pracownika.

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących  przypadkach:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 10 % Wynagrodzenia,

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10 % Wynagrodzenia  z zastrzeżeniem treści art. 145 ustawy Pzp.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na  zasadach  ogólnych .

- Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z Wynagrodzenia  na  co  Wykonawca   wyraża  zgodę.

- Łącznie kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, do których zapłaty zobowiązany będzie Wykonawca lub Zamawiający nie przekroczą 10% wartości brutto Wynagrodzenia.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………… w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………………………………………….. złotych (słownie: …………………………………………………………………………………………….…………).

- W przypadku należytego wykonania Robót 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie: ………….. zostanie zwrócone/zwolnione w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego Odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w treści § 7 ust. 4, a pozostała część, tj.: 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie:…………., zostanie zwrócona/zwolniona Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj.: okresu ….. lat.”

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust.2, z przeznaczeniem na usunięcie wad w  drodze wykonania   zastępczego.

- W przypadku zmiany terminu realizacji  Przedmiotu  zamówienia, o którym mowa w § 3 na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 17 ust. 2 pkt 1 do  pkt  8), Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji Przedmiotu  zamówienia.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w treści art. 148 ust. 1 pkt 2  do  pkt 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu  zamówienia na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w treści § 17 ust. 2 pkt 1  do  pkt  8 ,  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  Zamawiającemu  w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

- oryginał aneksu do dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz

- oryginał aneksu do  dokumentu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6 , będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w   § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j  , lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. f niniejszej umowy.

§ 17

Zmiana umowy

- Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy  Pzp  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany w treści niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,             w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w następujących   przypadkach  lub  wystąpienia  jakiejkolwiek  z   wymienionych  niżej  okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie Robót w okresie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych – potwierdzonych    odpowiednim  wpisem   w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie/przerwanie ,

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówienia lub zamówień z wolnej ręki, o których mowa w treści art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki oraz okoliczności towarzyszących udzieleniu zamówienia, w szczególności np.: przygotowania dokumentacji,

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,  pandemia  , strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania Robót lub wydania zakazu prowadzenia Robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi, na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie Robót lub zakazano prowadzenie Robót,

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji             z sieciami wewnętrznymi, zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w Dokumentacji, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami wewnętrznymi, zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w Dokumentacji,

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta  -  autora  Dokumentacji  ), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną o czas zakupu materiałów zamiennych, jeśli będzie taka konieczność. Konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane, przewidziane w Dokumentacji nie mogą być użyte przy realizacji Przedmiotu  zamówienia   i z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,

- w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,

- w czasie realizacji Przedmiotu   zamówienia   zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania Robót.

- przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie Robót, przy czym przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie taka konieczność oraz o czas niezbędny na wykonanie Robót wynikających ze zmian Dokumentacji - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. Wprowadzenie w Dokumentacji zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w Ofercie oraz zwiększeniem Wynagrodzenia Wykonawcy.

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,

- w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, po którejkolwiek ze Stron,

- zmiany ilości i wysokości płatności poszczególnych faktur przejściowych oraz zmiany sposobu rozliczenia Stron,

- zmiany/wymiany sprzętu czy wyposażenia - na sprzęt czy wyposażenie o parametrach równoważnych lub lepszych z uwagi na np. w szczególności: wycofanie z produkcji, zmianę parametrów, funkcji lub inne okoliczności- bez zmiany przeznaczenia danego wyposażenia czy sprzętu.

- Z uwagi na czas trwania umowy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia                  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w oparciu o art. 142 ust.  5 ustawy Pzp winna być poparta odwołaniem się do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączanych do   dokumentu   zmieniającego umowę np.: kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. Pierwsza zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w powyższym zakresie możliwa jest wyłącznie po upłynięciu okresu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez Strony.

- Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić każda ze Stron.

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w k.c. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

  - Zamawiającemu w następujących przypadkach  lub w  razie  wystąpienia  następujących   okoliczności:

    - wystąpiły okoliczności określone w treści art. 145 ustawy Pzp - zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu  publicznemu  – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego   do  realizacji  Przedmiotu  zamówienia,

    - Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

    - Wykonawca samowolnie przerwał realizację Robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

    - wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w treści § 6 ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia,

    - niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w treści § 16 ust. 6 niniejszej umowy;

    - jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku ubezpieczenie wynikającego z treści § 13 niniejszej umowy nie dokonał ubezpieczenia,

  - Wykonawcy w następujących przypadkach:

    - Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru Robót lub podpisania protokołu odbioru,

    - Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową za zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania  i  wyznaczenia  terminu  dodatkowego .

- W przypadkach określonych w treści § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b do  lit.  – g , odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w treści powołanego  wyżej  zapisu  umowy .

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z Terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację Przedmiotu zamówienia, określonych w                  ust. 4 pkt 3,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

§ 19

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1  , 1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Postanowienia końcowe

§ 20

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

§ 21

- O ile nie zostało to wyraźnie określone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na podstawie Umowy będzie sporządzona w formie pisemnej i uznawana za należycie doręczoną, jeżeli będzie wysłana na następujące adresy  do  korespondencji    i   poczty elektronicznej stron:

Zamawiający : …………………………………

Wykonawca :…………………………………..

- Strony niezwłocznie poinformują się nawzajem o wszelkich zmianach adresów. Do czasu powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przesłane na poprzedni adres będą uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

§ 22

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej  zgody Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c. oraz ustawy Pzp.

§ 24

Załączniki   wymienione    w  umowie   stanowią    jej   integralną część.

§ 25

Wszelkie zmiany umowy niezależnie   od  odrębnych  zapisów  tej  kwestii    w  umowie    wymagają   formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26

Treść umowy stanowią tajemnicę handlową  w  zakresie   w  jakim   jej  udostępnienie  osobom  trzecim    nie    wynika   z  przepisów   powszechnie  obowiązujących.

§ 27

Nieważność któregokolwiek  postanowienia umowy nie skutkuje nieważnością całej umowy. W takiej sytuacji umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejności stosuje się wykładnię innych postanowień niniejszej Umowy.

§ 28

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA:

Załączniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Kosztorysy ofertowy Wykonawcy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) Oferta Wykonawcy.