Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Kompleksowej organizacji i realizacji wydarzenia w postaci inauguracji otwarcia obiektu Powiatowego Centrum Zdrowia w ramach promocji Projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. RPKP.06.01.01-04-0006/22

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację i realizację wydarzenia w postaci inauguracji otwarcia obiektu Powiatowego Centrum Zdrowia w ramach promocji Projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” trwającego w godzinach 15:00–21:00 – o charakterze pikniku połączone 
z Powiatowym Spotkaniem Seniorów. Szacowana przepływowa liczba osób ok. 980  
- wydarzenie nie będące w świetle prawa imprezą masową.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI WYDARZENIA:

Termin i lokalizacja wydarzenia: 4 sierpnia 2023 r., lokalizacja: plener- parking przy Powiatowym Centrum Zdrowia, Włocławek, ul. Szpitalna 6A.

Harmonogram czasowy:

Pełna gotowość komponentów zależnych od Wykonawcy od godziny 13:00

15:00 – 16:00 – czas dla uczestników na zwiedzanie budynku Powiatowego Centrum Zdrowia,

16:00 – 17:30 – część oficjalna,

17:30 – występ zespołu Mała Armia Janosika,

18:00 – występ Orkiestry na Dużym Rowerze,

19:00 – poczęstunek,

21:00 – zakończenie.

## CEL:

Podczas inauguracji otwarcia obiektu Powiatowego Centrum Zdrowia w ramach promocji Projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. RPKP.06.01.01-04-0006/22. przedstawione zostaną szerszej opinii publicznej (osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie oraz korzystającym z efektów projektu) efekty projektu oraz informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## USŁUGI WYMAGANE PODCZAS ORGANIZACJI WYDARZENIA:

## STREFA DZIECI

Wykonawca podczas wydarzenia zapewni szereg atrakcji, które przeznaczone będą dla małych dzieci i młodzieży. Dostępność każdej atrakcji podczas wydarzenia od godziny 15:00 do godziny 19:00:

- Malowanie twarzy – jedno stanowisko malowania twarzy z min. jedną osobą
do profesjonalnej obsługi, wykonującej wzory na twarzach. Wzory rysunków powinny być ciekawe i zbieżne z zainteresowaniami dzieci. Na wyposażeniu animatora zbiór wzorów 
do wyboru. Wykonanie rysunków na twarzy ma być estetyczne, ładne i kolorowe, przy założeniu minimalnego czasu wykonania. Wykonawca zapewnia min. jednego animatora wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania pracy.

- Plecenie warkoczyków – jedno stanowisko plecenia warkoczyków z min. jedną osobą profesjonalnej obsługi. Wykonawca zapewnia animatora wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania pracy.

- Bańki mydlane – jedno stanowisko z min. jedną osobą. Wykonawca zapewnia animatora wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania pracy.

- Chodząca maskota – bajkowa postać, jako atrakcja dla dzieci, która będzie przechadzała się wśród uczestników wydarzenia i pozowała do zdjęć.

- Atrakcje dmuchane – dwa stanowiska dmuchanych atrakcji podczas wydarzenia. Jedno stanowisko- jedna duża atrakcja w postaci dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci plus jedna mniejsza atrakcja (typu: mały zamek dmuchany, dżungla). Min. 1 osoba do obsługi jednego stanowiska.

- Wykonawca dodatkowo może zapewnić zrealizowanie podczas wydarzenia dodatkowych atrakcji, w szczególności:

•	wykonywanie ozdobnych tatuaży,

• skręcania balonowych figur,

•	warsztaty plastyczne;

•	pokazy taneczne;

•	pokazy sztuk walki;

•	pokazy kulinarne;

•	warsztaty muzyczne;

•	organizacja konkursów;

•	wata cukrowa;

• popcorn.

Wykonawca zapewnia na każdą z dodatkowych atrakcji min. jednego animatora wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania pracy.

Uwaga: Dodatkowa atrakcja na wydarzeniu - stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Lody tajskie – min. 100 porcji (jedna porcja na osobę – min. 50g).

- Hot-dogi – min. 100 porcji (jedna porcja na osobę – min. 200g).

- Stoisko z lemoniadą – bez limitu wydanych porcji, min. 250 szt. eco-kubeczków (papierowych). Wykonawca zabezpiecza min. 1 osobę do obsługi, która wydaje kubeczki 
i nalewa napoje.  Stoisko dostępne od godziny 15:00 do 19:00.

- Nagłośnienie – strefa animacji ma posiadać niezależne nagłośnienie, omikrofonowanie 
i pełne okablowanie.

- Strefa animacji o powierzchni min. 200m2 wyłożona ma być sztuczną trawą lub wykładziną w kolorze zielonym.

## STREFA WYSTAWIENNICZA – NAMIOT Z GADŻETAMI:

  - Wykonawca zabezpieczy namiot o wymiarach 4mx8m (+/- 30 cm) w jednobarwnym poszyciu, wyposażony w 3 ściany pełne. Namiot z jednej ze stron w całości otwarty. Zapewniony namiot będzie czysty, estetyczny, wytrzymały i w bardzo dobrym stanie technicznym. Wysokość namiotu – regulowana w zakresie 195-215 cm. Namiot wyposażony w cztery stoły i 10 krzeseł oraz w dostęp do energii elektrycznej 230 V. Namiot zlokalizowany 
w miejscu przy głównym wejściu na teren wydarzenia.

  - Wykonawca zabezpieczy osoby do wydawania gadżetów promujących projekt pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” w ilości min. 4 osoby.

  - Drożdżówki – 980 szt. (jedna porcja na osobę min. 150g).

  - Woda mineralna – 980 szt. (1 butelka 0,5l na osobę).

  - Wykonawca dostarczy 980 szt. automatycznie otwieranych parasoli 23 cale (+/- 1 cm). Parasol wykonany z materiału typu poliester 190T w kolorze niebieskim, z trzonem, żebrami 
i końcówkami ocynkowanymi. Zakończony czarnym gumowanym szpicem. Panele wykończone szarą lamówką. Parasol z prostą rączką. Dobrane kolorystycznie etui. Parasol oznakowany logotypami: projektu, Powiatu Włocławskiego oraz Powiatowego Centrum Zdrowia. Znakowanie techniką transferu cyfrowego o rozmiarze 50 cm2 (+/- 2 cm2).

  - Wykonawca dostarczy 980 szt. torebek papierowych białych z nadrukiem w rozmiarze 22cmx8cmx32cm (+/- 1 cm), wykonanych z papieru o gramaturze 60g/m2. Torebki oznakowana logotypami: projektu, Powiatu Włocławskiego oraz Powiatowego Centrum Zdrowia.

  - Logotypy:

- logotyp projektu

- Powiat Włocławski

- Powiatowe Centrum Zdrowia

## STREFA GASTRONOMICZNA

- Wykonawca zapewni stoły i krzesła cateringowe dla ok. 980 osób do rozstawienia 
w strefie gastronomicznej. Krzesła mają być dostarczone na miejsce i rozstawione najpóźniej do godz. 13:00 w dniu wydarzenia. Natomiast zebrane i wywiezione z placu 
po zakończeniu wydarzenia, najpóźniej do godz. 24:00.  Stoły o wymiarach ok. 180cmx46cmx77cm, natomiast ławki ok. 180cmx23cmx47cm.

- Wykonawca przygotuje, dostarczy i wyda catering dla 980 osób, składający się dla każdej z osoby z: zupy typu chłodnik (porcja min. 350 ml), dwóch rodzajów mięsa z grilla (każda porcja mięsa min. 150g, np. pierś z kurczaka, karczek); z dodatkami w postaci: bułki (min. 80g), surówka (min. 150 g) i ogórka kiszonego (min. 50g); oraz napoju w butelce (0,5l).

- Napoje gorące (kawa, herbata) bez limitu wydanych porcji, 1500 szt. eco-kubeczków (papierowych). Stoisko dostępne dla uczestników przez cały czas trwania wydarzenia,
tj.: od godziny 15:00 do godziny 21:00.

Uwaga: Kawa wykorzystywana pochodząca ze „Sprawiedliwego Handlu” (FairTrade)- stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- Wykonawca zapewni także ekologiczne jednorazowe serwetki bez ograniczeń (w ilości wystarczającej dla każdego uczestnika wydarzenia).

- Dania mają być podane w ekologicznych jednorazowych naczyniach. Sztućce ekologiczne.

- Wykonawca musi zabezpieczyć min. 8 stanowisk do wydawania posiłków.

- Strefa gastronomiczna winna być oddzielona od strefy widowiskowej barierkami 
o długości ok. 150 mb.

## STREFA WIDOWISKOWA:

- Wykonawca zapewni 980 szt. krzeseł do rozstawienia przed sceną. Krzesła będą czyste, estetyczne, wytrzymałe i w bardzo dobrym stanie technicznym. Krzesła mają być stabilne z metalowymi nogami (nie składane). Krzesła winny być dostarczone i rozstawione najpóźniej do godz. 13:00 w dniu wydarzenia. Natomiast po jego zakończeniu zebrane 
i wywiezione z placu, najpóźniej do godz. 24:00.

- Wykonawca zapewni przy scenie namioty, w których będą zlokalizowane garderoby występujących zespołów. Garderoby mają być przygotowane zgodnie z raiderami zespołów.

- Wykonawca zabezpieczy również pomieszczenie, stoły i krzesła dla 200 osób w celu obsługi cateringowej zespołu Mała Armia Janosika.

- W strefie widowiskowej dodatkowo znajdować się będzie własny namiot Zamawiającego (o wymiarach 4mx8m, tj. 32m2) balon reklamowy (4m szerokości) oraz windery 4 szt.

- W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się zaangażowanie zespołów (zawarcie umowy i uregulowanie wynagrodzenia) – zespoły zostały wybrane i zarezerwowane przez Zamawiającego: Mała Armia Janosika oraz Orkiestra na Dużym Rowerze - występ w dniu 4 sierpnia 2023 r. Koszty występu zespołów ponosi Wykonawca, które musi uwzględnić w swojej ofercie, tj.:

- Mała Armia Janosika – 24.600,00 zł brutto,

- Orkiestra na Dużym Rowerze – 12.000,00 zł brutto.

- Po stronie Wykonawcy leżało będzie zarezerwowanie hotelu oraz uregulowanie należności za usługi hotelowe świadczone dla zespołów.

- Po stronie Wykonawcy leżała będzie płatność za przejazd zespołu Mała Armia Janosika 
w wysokości 23.000,00 zł., którą Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie.

- Wykonawca zapewni zadaszoną scenę zgodną z raiderami artystów, które stanowią załączniki do niniejszego SOPZ o stabilnej konstrukcji Quadro min. 390 lub layer, 
z wysłonami bocznymi i horyzontem w kolorze czarnym. Materiał powinien być zaimpregnowany i spełniający wymogi p.poż. Scena musi posiadać schody z dwóch stron o szerokości min. 2m. Na udostępnionym przez Zamawiającego terenie nie ma możliwości kotwiczenia sceny do gruntu (polbruk). Wykonawca musi zabezpieczyć balasty obciążające min. 10 punktów o wadze 1 tona (jeżeli będą to zbiorniki wodne – zabezpieczenie wody we własnym zakresie).

- Scena powinna zostać tak zlokalizowana na placu wydarzenia, by za nią zmieściło się pełne zaplecze socjalne, techniczne, garderoby, toalety (oddzielne dla użytkowników sceny) oraz wszystkie inne elementy wymagane w riderach technicznych zespołów.

- Wykonawca zabezpiecza nagłośnienie zgodne z raiderami występujących zespołów.

- Wykonawca zabezpiecza oświetlenie zgodne z raiderami występujących zespołów.

- Wykonawca zabezpiecza ekran LED min. 15m2 o rozdzielczości P3 (pisel3mm) zewnętrzny IP66 na konstrukcji nośnej z zabezpieczeniem odpowiedniego balastu (podłoże polbruk).

- Wykonawca zabezpieczy min. 3 kamery z możliwością przesyłu obrazu na telebim 
z punktów oddalonych od sceny do 250m (realizacja live).

- Wykonawca zabezpieczy również dodatkowe nagłośnienie i omikrofonowanie części oficjalnej wydarzenia (poświęcenia figury po drugiej stronie budynku, oddalonej od sceny ok 250m i przecięcia wstęgi wewnątrz budynku lub na schodach).

- Pełna gotowość techniczna sceny do godziny 13:00.

- W godzinach 14:00 – 15:00 – próby zespołu Mała Armia Janosika.

- W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (stwarzających warunki niebezpieczne) Wykonawca imprezy jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 
o konieczności przerwania imprezy – a decyzja o przerwaniu imprezy podejmowana jest wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Wykonawca przejmuje od Zamawiającego konieczność dopełnienia wszelkich kontaktów z Zespołami w sprawach technicznych i organizacyjnych dotyczących realizacji koncertów. Jeśli w riderze, Zespół zastrzega sobie konieczność kontaktu Organizatora 
z Zespołem w określonym czasie  przed koncertem.

- Jeśli Zespół określa wsparcie osobowe wyładunku/załadunku Zespołu, Wykonawca zadba, aby Zespół takie wsparcie otrzymał.

- Demontaż strefy widowiskowej najpóźniej do godz. 5:00 następnego dnia tj. 5 sierpnia 2023 r.

- RELACJA Z WYDARZENIA (FILM):

Wykonawca przygotuje i zmontuje film podsumowujący projekt. Zamawiający przekaże materiały dotyczące wcześniejszych etapów projektu. Film ma zawierać nagrania z drona oraz nagrania z kamer tradycyjnych w wysokiej rozdzielczości. Minimalny czas trwania filmu 
to 4 min.

## ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE:

- Stały nadzór elektryka podczas trwania całego wydarzenia wraz z rozprowadzeniem prądu z dostępnych ujęć zlokalizowanych w okolicznych obiektach (budynek Powiatowego Centrum Zdrowia):

- wszystkich namiotów (każdy z przedłużaczem) zarówno dostarczonych przez Wykonawcę jak i będących w posiadaniu Zamawiającego;

- wszystkich atrakcji, stref i stanowisk, za których zorganizowanie odpowiada Wykonawca;

- sceny zlokalizowanej na terenie wydarzenia.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do posiadania materiałów do zapewnienia zapasowych ujęć prądu (przedłużacze, rozgałęziacze).

- Zapewnienie odpowiedniej liczby agregatów prądotwórczych (transport, montaż, demontaż, paliwo i obsługa) o mocy wystarczającej do zapewnienia prądu podczas ewentualnej awarii lokalnego źródła prądu.

## OCHRONA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

  - Zapewnienie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej podczas wydarzenia w ilości minimum 7 ochroniarzy. Do obowiązków pracowników ochrony będzie należało: weryfikowanie zaproszeń przy wejściu uczestników, ochrona sceny przed wejściem osób nieuprawnionych, patrolowanie terenu imprezy, w szczególności punktów wystawowych oraz miejsca przeznaczonego do zabaw dla dzieci.

  - Wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji.

  - Sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia wydarzenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych.

  - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozostania z zamawiającym w stałym kontakcie (telefonicznym, mailowym lub osobistym) podczas przygotowań, 
w szczególności do informowania Zamawiającego o postępach prac przygotowawczych.

## 8) ZABEZPIECZENIE POD WZGLĘDEM MEDYCZNYM

- Podczas trwania wydarzenia musi być zabezpieczony ambulans z obsługą min. 1 kierowcy i odpowiednią ilością ratowników medycznych, zgodną z obowiązującymi przepisami.

- Obecność ambulansu i obsługi medycznej wymagana jest w godzinach trwania całego wydarzenia tj.: od godziny 15:00 do godziny 21:00.

- Opieka medyczna zostanie zapewniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zapewnienia opieki medycznej uczestników imprezy nie będącej imprezą masową.

## 9) SANITARIATY / SPRZĄTANIE TERENU (STREFA SANITARIATÓW)

- Zapewnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego, tj. min. 4 szt. przenośnych toalet  (w tym 
min. 1 przystosowana do osób niepełnosprawnych) oraz min. 1 szt. przenośnej umywalki plenerowej z zapewnieniem utrzymania czystości podczas całego wydarzenia (zapewnienie papieru toaletowego, mydła, ręczników papierowych oraz wody przez cały okres trwania wydarzenia), dbałość o czystość i zaopatrzenie sanitariatów przez cały czas trwania wydarzenia. Serwis sanitariatów po zakończeniu wydarzenia.

- Przygotowanie terenu przed wydarzeniem (posprzątanie).

- Utrzymanie porządku w trakcie wydarzenia oraz sprzątnięcie miejsca po zakończeniu wydarzenia.

- Zapewnienie kontenera o pojemności 2,5 m3 oraz niezbędnej liczby koszy na śmieci 
o pojemności 240 litrów (min. 15 szt.) wraz z wywozem nieczystości – wynajem, transport i rozstawienie pojemników na śmieci. Wywóz nieczystości z terenu po zakończeniu wydarzenia.

Wykonawca po zakończeniu wydarzenia doprowadzi miejsce świadczenia usługi do stanu sprzed rozpoczęcia jej świadczenia.

## 10) KONFERANSJER

Zapewnienie konferansjera (zawarcie umowy i uregulowanie wynagrodzenia), wskazanego przez Zamawiającego, tj. Tomasz Stockinger – rezerwacja terminu 4 sierpnia 2023 r. przez Zamawiającego. W zakresie pracy konferansjera będą leżeć następujące zadania, w szczególności:

- Otwarcie oraz zakończenie wydarzenia.

- Witanie publiczności.

- Organizacja ruchu na scenie wg dostarczonego scenariusza wydarzenia.

- Praca mobilna na terenie całej przestrzeni wydarzenia (konferansjer mobilny, chodzący, komunikujący się z ludźmi i zachęcający do zwiedzania Powiatowego Centrum Zdrowia).

- Zapowiadanie artystów występujących na scenie.

- Podczas całego wydarzenia Konferansjer będzie korzystał ze scenariusza zaproponowanego przez Wykonawcę na podstawie materiałów i informacji, które otrzyma od Zamawiającego.

- Poinformowanie publiczności o zakazie filmowania i nagrywania koncertu w sposób ciągły.

Koszt zapewnienia konferansjera  ponosi Wykonawca, który musi uwzględnić w swojej ofercie, tj.: Tomasz Stockinger – 6.000,00 zł brutto.

    - LISTA WYKONAWCÓW – RIDERY ARTYSTÓW:

- Mała Armia Janosika – Raider techniczny i oświetleniowy.

- Orkiestra na Dużym Rowerze – Raider socjalny i techniczny.

## 12) PEŁNA GOTOWOŚĆ

Pełna gotowość techniczna (rozstawienia atrakcji, namiotów, nagłośnienia) na godzinę 13:00, czas trwania wydarzenia w godzinach 15:00 – 21:00.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do SOPZ – Raider techniczny Mała Armia Janosika,

- Załącznik nr 2 do SOPZ – Raider oświetleniowy Mała Armia Janosika,

- Załącznik nr 3 do SOPZ – Raider socjalny Orkiestra na Dużym Rowerze

- Załącznik nr 4 do SOPZ – Raider techniczny Orkiestra na Dużym Rowerze

- Załącznik nr 5 do SOPZ – Mapa- zagospodarowanie terenu